## Hoja1
Obra:
Proceso N°:
PLAN DE AVANCE DE OBRA TIPO
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Obtención Permisos de Obra (EMAEP, DPV, DNV, FFCC, etc)
2 | Replanteo
| Etapa 1 | 1 | gl
| Etapa 2 | 1 | gl
3 | Inspección de Materiales | 1 | gl
4 | Instalación de Cañerías
| Etapa 1 | 500 | ml
| Etapa 2 | 500 | ml
5 | Ejecución de Cámaras (VA, CD, etc)
| Válvulas de Aire | 2 | unid.
| Cámaras de Desagüe | 2 | unid.
| Hidrantes | 2 | unid.
6 | Ejecución de Obra Civil
| Reposición Veredas | 800 | ml
| Reposición de Pavimentos (H° y Asfalto) | 200 | ml
7 | Prueba Hidráulica Zanja Tapada | 1 | gl
8 | Presentación Planos Conforme a Obra
| Plano General de Red | 1 | gl
| Diagramas de Cuadra | 1 | gl
9 | Ejecución de Empalmes
| Empalme Tipo 1 | 2 | unid.
| Empalme Tipo 2 | 1 | unid.
10 | Lavado y Desinfección | 1 | gl
11 | Analisis Bacteriológico | 1 | gl
12 | Restitución de Condiciones Urbanas | 1 | gl
| ………………………… |  | ……………………………
| Firma Comitente |  | Firma Contratista
| Aclaración: |  | Aclaración:
| DNI: |  | DNI: